## Entregas
Generación y Entregas de Casos de Prueba
| APP EN MOVIL | Compromiso (Gantt) | Entrega Revisión 0 | Entrega Revisión 1 | Entrega Revisión Final | Avance | Observación
Básico | APP Inicio de Sesión | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-02-07 |  | 100%
| APP Sincronización |  |  |  |  | 100%
| APP Restablecer Contraseña |  |  |  |  | 100%
Dias Previos | APP Mis Rutas | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  | 100%
Dia Elección | APP Iniciar Dia | 2020-02-14 |  |  |  | 100%
| APP Finalizar Dia |  |  |  |  | 100%
| APP Mis Recepciones |  |  |  |  | 100%
| APP Agrupar Bolsa |  | 2020-02-13 |  |  | 100%
Dia Posterior | APP Entrega Final Servel | 2020-02-21 | 2020-02-07 |  |  | 100%
| APP Entrega Final Tricel |  |  |  |  | 100%
| APP GPS 2doPlano | 2020-02-19 |  |  |  |  | Se necesita conocer cómo funcionará a fin de construir CPs.
APP Desc_Instalacion
| BACK OFFICE | Compromiso (Gantt) | Entrega Revisión 0 | Entrega Revisión 1 | Entrega Revisión Final | Avance | Observación
| BO Inicio de Sesión | 2020-02-14 | 2020-02-13 |  |  | 100%
| BO Reset Contraseña |  | 2020-02-13 |  |  | 100%
| BO Perfilamiento |  | 2020-01-31 |  |  | 100%
| BO Mant_Rutas |  | 2020-02-13 |  |  | 100%
BO Agrupar Carga
| BO Mant_Usuarios |  | 2020-02-13 |  |  | 100%
| BO Mant_Perfil |  | 2020-02-13 |  |  | 100%
BO Panel Trazabilidad
| BO Mant Aplic |  | 2020-02-13 |  |  | 100%
BO Panel Transaccional
BO Reportes
Note on B14: No contemplada en Gantt explicitamente