## Entregas
Generación y Entregas de Casos de Prueba
| APP EN MOVIL | Compromiso (Gantt) | Entrega Revisión 0 | Entrega Revisión 1 | Entrega Revisión Final | Avance | Observación
Básico | APP Inicio de Sesión | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-02-07 |  | 100%
| APP Sincronización |  |  |  |  | 100%
| APP Restablecer Contraseña |  |  |  |  | 100%
Dias Previos | APP Mis Rutas | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  |  | 100%
Dia Elección | APP Iniciar Dia | 2020-02-14 |  |  |  | 100%
| APP Finalizar Dia |  |  |  |  | 100%
| APP Mis Recepciones |  |  |  |  | 100%
| APP Agrupar Bolsa |  |  |  |  | 30% | No dispongo de DF de Proceso
Dia Posterior | APP Entrega Final Servel | 2020-02-21 | 2020-02-07 |  |  | 100%
| APP Entrega Final Tricel |  |  |  |  | 100%
| APP GPS 2doPlano | 2020-02-19
APP Desc_Instalacion
| BACK OFFICE | Compromiso (Gantt) | Entrega Revisión 0 | Entrega Revisión 1 | Entrega Revisión Final | Avance | Observación
| BO Inicio de Sesión | 2020-02-14 | 2020-01-31 |  |  | 50%
BO Perfilamiento
| BO Mant_Rutas | [5 empty] | No dispongo de DF de Proceso
| BO Agrupar Carga | [5 empty] | No dispongo de DF de Proceso
BO Mant_Usuarios
BO Mant_Perfil
BO Panel Trazabilidad
BO Panel Transaccional
BO Reportes
Note on B14: No contemplada en Gantt explicitamente

## APP Entrega Final Tricel
PAUTA DE PRUEBA - FLUJOS DE NEGOCIO
Nº | Perfil | Tipo de Prueba | Descripción Caso de Prueba. | Precondición | Credenciales | Paso a paso | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado Ciclo 1 (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A) | Estado Actual Certificación 1 (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A)
FLUJO INGRESO A APLICACIÓN
Acceso de usuario a Sistema / aplicación
1 | TransportistaFinal | LF | Verificar Look and Feel (L&F) Panel Principal del perfil | - APP en Panel Principal. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Entrega a Tricel | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
2 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP alerta que no se tienen Entregas pendientes y que es necesario sincronizar. | - APP en Panel Principal. - SIN Internet. - Sin Entregas pendientes. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Entrega a Tricel | La APP debe notificar MSG23 (No tiene entregas pendientes) y Direcciona a panel principal. Sugerencia: Solicitar sincronizar? |  |  | PENDIENTE
3 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP muestra las entregas pendientes asignadas pese a no poseer conexión a Internet. | - APP en Panel Principal. - SIN Internet. - Con Entregas pendientes. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Entrega a Tricel | La APP mostrará un listado con las circunscripciones/entregas pendientes. Algún orden? |  |  | PENDIENTE
4 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP muestra las entregas pendientes asignadas pese a no poder sincronizar con el BackOffice. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Sin Entregas pendientes. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Entrega a Tricel | La APP debe notificar MSG23 (No tiene entregas pendientes), MSG11 (no es posible sincronizar) y Direcciona a panel principal. |  |  | PENDIENTE
5 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP alerta que no se tienen Entregas pendientes. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Sin Entregas pendientes. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Entrega a Tricel | La APP debe notificar MSG23 (No tiene entregas pendientes) y Direcciona a panel principal. |  |  | PENDIENTE
6 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP muestra las Entregas pendientes. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Con Entregas pendientes. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Entrega a Tricel | La APP mostrará un listado con las circunscripciones/entregas pendientes. Algún orden? |  |  | PENDIENTE
7 | TransportistaFinal | LF | Verificar Look and Feel (L&F) de Mis Circunscripciones | - APP en Mis Circunscripciones. | Usuario: Clave: |  | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
8 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP muestra el detalle de la circunscripción/entrega Finalizada. | - APP en Mis Circunscripciones. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar una Circunscripción Finalizada | La APP debe mostrar detalles de la circunscripción. Se puede visualizar la Guía de despacho? El Caption del botón debe indicar Ver Guía. Fotografiar la Guía deshabilitado. |  |  | PENDIENTE
9 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP retorna a Mis Circunscripciones desde Detalle de Circunscripción. | - APP en visualización del detalle de Circunscripción. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Cancelar. | La APP debe direccionar a Mis Circunscripciones. |  |  | PENDIENTE
10 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP muestra el detalle de la circunscripción/entrega a Iniciar. | - APP en Mis Circunscripciones. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar una Circunscripción a Iniciar. 2. Tomar foto a Guía de Despacho. 3. Seleccionar Aceptar | Validar que se muestren los detalles de la circunscripción. El botón Foto de Guía debe estar habilitado. La APP debe indicar que la circunscripción ha sido entregada de manera exitosa y direccionar a Mis Circunscripciones mostrando el cambio de estado de la misma a Realizada. |  |  | PENDIENTE
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Estado Exitoso/Fallido Validación Nº1
[9 empty] | APROBADO | 0
[9 empty] | RECHAZADO | 0
[9 empty] | PENDIENTE | 10
[9 empty] | INVALIDANTE | 0
[9 empty] | NO APLICA | 0
[9 empty] | TOTAL | 10

## APP Entrega Final Servel
PAUTA DE PRUEBA - FLUJOS DE NEGOCIO
Nº | Perfil | Tipo de Prueba | Descripción Caso de Prueba. | Precondición | Credenciales | Paso a paso | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado Ciclo (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A) | Estado Actual Certificación (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A)
FLUJO INGRESO A APLICACIÓN
Acceso de usuario a Sistema / aplicación
1 | TransportistaFinal | LF | Verificar Look and Feel (L&F) Panel Principal del perfil | - APP en Panel Principal. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Entrega a Servel | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
2 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP alerta que no se tienen Entregas pendientes y que es necesario sincronizar. | - APP en Panel Principal. - SIN Internet. - Sin Entregas pendientes. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Entrega a Servel | La APP debe notificar MSG23 (No tiene entregas pendientes) y Direcciona a panel principal. Sugerencia: Solicitar sincronizar? |  |  | PENDIENTE
3 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP muestra las entregas pendientes asignadas pese a no poseer conexión a Internet. | - APP en Panel Principal. - SIN Internet. - Con Entregas pendientes. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Entrega a Servel | La APP mostrará un listado con las circunscripciones/entregas pendientes. Algún orden? |  |  | PENDIENTE
4 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP muestra las entregas pendientes asignadas pese a no poder sincronizar con el BackOffice. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Sin Entregas pendientes. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Entrega a Servel | La APP debe notificar MSG23 (No tiene entregas pendientes), MSG11 (no es posible sincronizar) y Direcciona a panel principal. |  |  | PENDIENTE
5 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP alerta que no se tienen Entregas pendientes. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Sin Entregas pendientes. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Entrega a Servel | La APP debe notificar MSG23 (No tiene entregas pendientes) y Direcciona a panel principal. |  |  | PENDIENTE
6 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP muestra las Entregas pendientes. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Con Entregas pendientes. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Entrega a Servel | La APP mostrará un listado con las circunscripciones/entregas pendientes. Algún orden? |  |  | PENDIENTE
7 | TransportistaFinal | LF | Verificar Look and Feel (L&F) de Mis Circunscripciones | - APP en Mis Circunscripciones. | Usuario: Clave: |  | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
8 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP muestra el detalle de la circunscripción/entrega Finalizada. | - APP en Mis Circunscripciones. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar una Circunscripción Finalizada | La APP debe mostrar detalles de la circunscripción. Se puede visualizar la Guía de despacho? El Caption del botón debe indicar Ver Guía. Fotografiar la Guía deshabilitado. |  |  | PENDIENTE
9 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP retorna a Mis Circunscripciones desde Detalle de Circunscripción. | - APP en visualización del detalle de Circunscripción. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Cancelar. | La APP debe direccionar a Mis Circunscripciones. |  |  | PENDIENTE
10 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP muestra el detalle de la circunscripción/entrega a Iniciar. | - APP en Mis Circunscripciones. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar una Circunscripción a Iniciar. 2. Tomar foto a Guía de Despacho. 3. Seleccionar Aceptar | Validar que se muestren los detalles de la circunscripción. El botón Foto de Guía debe estar habilitado. La APP debe indicar que la circunscripción ha sido entregada de manera exitosa y direccionar a Mis Circunscripciones mostrando el cambio de estado de la misma a Realizada. |  |  | PENDIENTE
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Estado Exitoso/Fallido Validación Nº1
[9 empty] | APROBADO | 0
[9 empty] | RECHAZADO | 0
[9 empty] | PENDIENTE | 10
[9 empty] | INVALIDANTE | 0
[9 empty] | NO APLICA | 0
[9 empty] | TOTAL | 10

## APP Mis Recepciones
PAUTA DE PRUEBA - FLUJOS DE NEGOCIO
Nº | Perfil | Tipo de Prueba | Descripción Caso de Prueba. | Precondición | Credenciales | Paso a paso | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado Ciclo (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A) | Estado Actual Certificación (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A)
FLUJO INGRESO A APLICACIÓN
Acceso de usuario a Sistema / aplicación
1 | CCH_LV | LF | Verificar Look and Feel (L&F) página Mis Recepciones | - APP en Panel Principal. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Iniciar Dia. 2. Seleccionar Mis Recepciones. | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
2 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP obligue a registrar el Inicio de Dia. | - APP en Panel Principal. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Recepciones. | La APP notificará MSG24 (Debe Iniciar el Día) y direccionar a panel principal. EVALUAR LA POSIBILIDAD DE DESHABILITAR EL BOTON MIS RECEPCIONES HASTA TANTO NO SE HAYA INICIADO EL DIA. |  |  | PENDIENTE
3 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP muestra las opciones de recepción definidas. | - APP en Panel Principal. - SIN Internet. - Sin Recepciones cargadas localmente. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Iniciar Dia. 2. Seleccionar Mis Recepciones. | La APP debe mostrar los botones Dia de Elecciones y Colegio Escrutador. |  |  | PENDIENTE
4 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP alerta que no se tienen Recepciones asignadas en Colegio Escrutador y que es necesario sincronizar. | - APP en Panel Principal. - SIN Internet. - Sin Recepciones cargadas localmente. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Recepciones. 2. Seleccionar Colegio Escrutador | La APP notificará MSG21 (No tiene Recepciones pendientes) y direccionar a panel principal. Sugerir conseguir acceso a Internet y sincronizar para corroborar? |  |  | PENDIENTE
5 | CCH_LV | Borde | Verificar que la APP alerta que no se tienen Recepciones asignadas en Colegio Escrutador y que no es posible Sincronizar. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Sin Recepciones cargadas localmente. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Recepciones. 2. Seleccionar Colegio Escrutador | La APP notificará MSG21 (No tiene Recepciones pendientes), MSG11 (no es posible sincronizar) y direccionar a panel principal. |  |  | PENDIENTE
6 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP alerta que no se tienen Recepciones asignadas en Colegio Escrutador. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Sin Recepciones cargadas localmente. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Recepciones. 2. Seleccionar Colegio Escrutador | La APP notificará MSG21 (No tiene Recepciones pendientes) y direccionar a panel principal. |  |  | PENDIENTE
7 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP muestra las Recepciones asignadas en Colegio Escrutador. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Con Recepciones cargadas. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Recepciones. 2. Seleccionar Colegio Escrutador | La APP debe mostrar la página Mis Recepciones con la lista de recepciones (Algún orden?) indicando el estado de las mismas (Iniciar ó Realizado) al igual que el botón Unir Mesas habilitado. |  |  | PENDIENTE
8 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP alerta que no se tienen Recepciones asignadas en Día de Elecciones y que es necesario sincronizar. | - APP en Panel Principal. - SIN Internet. - Sin Recepciones cargadas localmente. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Recepciones. 2. Seleccionar Día de Elecciones | La APP notificará MSG21 (No tiene Recepciones pendientes) y direccionar a panel principal. Sugerir conseguir acceso a Internet y sincronizar para corroborar? |  |  | PENDIENTE
9 | CCH_LV | Borde | Verificar que la APP alerta que no se tienen Recepciones asignadas en Dia de Elecciones y que no es posible Sincronizar. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Sin Recepciones cargadas localmente. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Recepciones. 2. Seleccionar Día de Elecciones | La APP notificará MSG21 (No tiene Recepciones pendientes), MSG11 (no es posible sincronizar) y direccionar a panel principal. |  |  | PENDIENTE
10 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP alerta que no se tienen Recepciones asignadas en Dia de Elecciones. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Sin Recepciones cargadas localmente. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Recepciones. 2. Seleccionar Día de Elecciones | La APP notificará MSG21 (No tiene Recepciones pendientes) y direccionar a panel principal. |  |  | PENDIENTE
11 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP muestra las Recepciones asignadas en Dia de Elecciones. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Con Recepciones cargadas. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Recepciones. 2. Seleccionar Día de Elecciones | La APP debe mostrar la página Mis Recepciones con la lista de recepciones (Algún orden?) indicando el estado de las mismas (Iniciar ó Realizado) al igual que el botón Unir Mesas habilitado. |  |  | PENDIENTE
12 | CCH_LV | LF | Verificar Look and Feel (L&F) página Detalle de Recepciones. | - APP en Mis Recepciones. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar alguna Recepción. | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
13 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP muestra el detalle de Recepción a iniciar. | - APP en Mis Recepciones. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar alguna Recepción a Iniciar. | La APP debe mostrar correctamente el detalle de la Recepción seleccionada (Barra de progreso en Cero, Botones Cargar Guía deshabiitado, Comentario deshabiitado y botón Cuadrar Habilitado?). |  |  | PENDIENTE
14 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP retorna a Mis Recepciones desde detalle de Recepción a iniciar. | - APP en detalle de Recepción | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Volver a mis Recepciones. | La APP debe mostrar la página Mis Recepciones con la lista de recepciones (Algún orden?) indicando el estado de las mismas (Iniciar ó Realizado) al igual que el botón Unir Mesas habilitado. |  |  | PENDIENTE
15 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP muestra el detalle de las Recepciones Pendiente | - APP en Mis Recepciones. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar alguna Recepción Pendiente?. | La APP debe mostrar correctamente el detalle de la Recepción seleccionada (Barra de progreso en Cero, Botones Cargar Guía deshabiitado, Comentario deshabiitado y botón Cuadrar Habilitado?). |  |  | PENDIENTE
16 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP retorna a Mis Recepciones desde detalle de Recepción Pendiente. | - APP en detalle de Recepción | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Volver a mis Recepciones. | La APP debe mostrar Mis Recepciones con la lista de recepciones (Algún orden?) indicando el estado de las mismas (Iniciar ó Realizado) al igual que el botón Unir Mesas habilitado. |  |  | PENDIENTE
17 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP muestra el detalle de las Recepciones En Proceso | - APP en Mis Recepciones. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar alguna Recepción En Proceso?. | La APP debe mostrar correctamente el detalle de la Recepción seleccionada (Barra de progreso en Cero, Botones Cargar Guía deshabiitado, Comentario deshabiitado y botón Cuadrar Habilitado?). |  |  | PENDIENTE
18 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP retorna a Mis Recepciones desde detalle de Recepción En Proceso. | - APP en detalle de Recepción | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Volver a mis Recepciones. | La APP debe mostrar Mis Recepciones con la lista de recepciones (Algún orden?) indicando el estado de las mismas (Iniciar ó Realizado) al igual que el botón Unir Mesas habilitado. |  |  | PENDIENTE
19 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP muestra el detalle de las Recepciones Realizadas. | - APP en Mis Recepciones. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar alguna Recepción a Realizada. | La APP debe mostrar correctamente el detalle de la Recepción seleccionada. Botones deshabilitados? |  |  | PENDIENTE
20 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP retorna a Mis Recepciones desde detalle de Recepción Realizada. | - APP en detalle de Recepción | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Volver a mis Recepciones. | La APP debe mostrar Mis Recepciones con la lista de recepciones (Algún orden?) indicando el estado de las mismas (Iniciar ó Realizado) al igual que el botón Unir Mesas habilitado. |  |  | PENDIENTE
21 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP permite Trackear las recepciones mediante el escaneo de códigos de barra. | - APP en Trakeo de Recepciones. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar alguna Recepción a Iniciar. 2. Seleccionar Escanear Código. 3. Ingresar varios códigos hasta el máximo definido. | La APP debe actualizar el listado para reflejar que el/los códigos han sido registrados como parte de la Recepción. Cambia el orden en el listado en el proceso? La barra de progreso se debe irse actualizando. En qué momento los botones Cargar Guía , Comentario y Cuadrar se deben de activar? Con el escaneo #1 o sólo cuando se complete? |  |  | PENDIENTE
22 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP permite Trackear las recepciones mediante el ingreso manual de códigos. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Simular códigos no escaneables. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Escanear Código. 2. Seleccionar? Ingresar Manualmente. 3. Ingresar el código y presionar Ingresar. | VALIDAR QUE LAS ETIQUETAS MUESTREN LOS DIGITOS! La APP debe actualizar el listado para reflejar que el/los códigos han sido registrado como parte de la Recepción. La barra de progreso se debe de ir actualizando para reflejar este avance. |  |  | PENDIENTE
23 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP permite Trackear las recepciones mediante el ingreso manual de códigos válidos. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Simular códigos no escaneables. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Escanear Código. 2. Seleccionar? Ingresar Manualmente. 3. Ingresar el código INVALIDO y presionar Ingresar. | VALIDAR QUE LAS ETIQUETAS MUESTREN LOS DIGITOS! Validar que sólo los caracteres (Números/letras) permitidos puedan ser ingresados respetando longitudes máxima y mínima. La APP debe alertar MSG22 (El código ingresado en inválido) y solicitar el mismo sea ingresado nuevamente. |  |  | PENDIENTE
24 | CCH_LV | Funcional | Verificar que el proceso de cuadratura puede ser cancelado desde el modal de descuadratura. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Recepciones ya ingresadas. - Faltan códigos para completar la Recepción. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Cancelar el proceso de cuadratura. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra) y pedir confirmación. Al cancelar el proceso la APP debe direcicionar a la página de trackeo de Recepciones. |  |  | PENDIENTE
25 | CCH_LV | Funcional | Verificar que el proceso de cuadratura puede ser cancelado luego de confirmado al solicitar comentario. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Recepciones ya ingresadas. - Faltan códigos para completar la Recepción. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Confirmar cierre de cuadratura 3. Seleccionar Cancelar en Comentario de Descuadre. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de intención de cierre de cuadratura y habilitar campo para ingreso de comentario. En el paso 3 a donde direccionará la APP a Modal Trackeo Descuadrado ó Trackeo de Recepciones? |  |  | PENDIENTE
26 | CCH_LV | Funcional | Verificar que se permita sólo el ingreso de caracteres válidos en Comentario de Descuadre. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Recepciones ya ingresadas. - Faltan códigos para completar la Recepción. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Confirmar cierre de cuadratura 3. Seleccionar Ingresar con campo Comentario de Descuadre vacío y/o caracteres no permitidos. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura y habilitar campo para ingreso de comentario. Validar que sólo se permitan ingresar caracteres válidos (Habrá restricción? Mínimo/Máximo de caracteres?) en el campo Comentario de Descuadre. |  |  | PENDIENTE
27 | CCH_LV | Funcional | Verificar que el proceso de cuadratura puede ser cancelado al solicitar Código de Descuadratura | - APP en Trakeo de Recepciones. - Recepciones ya ingresadas. - Faltan códigos para completar la Recepción. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Confirmar cierre de cuadratura 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Cancelar en Código de Descuadre. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de intención de cierre de cuadratura, solicitar ingreso de comentario y habilitar campo para ingreso de código de descuadratura. En el paso 4 a donde direccionará la APP a Modal Comentario de Descuadre ó Trackeo de Recepciones? |  |  | PENDIENTE
28 | CCH_LV | Funcional | Verificar que se permita sólo el ingreso de caracteres válidos en Código de Descuadratura. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Recepciones ya ingresadas. - Faltan códigos para completar la Recepción. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Confirmar cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura vacio y/o caracteres no válidos. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura, solicitar comentario de descuadre y solicitar código de descuadratura. Validar que sólo se permitan ingresar caracteres válidos en el campo código de autorización de descuadratura. Este código que estructura, largo y caracteres debe contener? |  |  | PENDIENTE
29 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP no permite ingresar un Código de Descuadratura inválido cuando el BackOffice no está disponible. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Recepciones ya ingresadas. - Faltan códigos para completar la Recepción. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura inválido. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura, solicitar comentario de descuadre y solicitar código de descuadratura. Que debe de suceder dado que el BackOffice NO está disponible para sincronizar/validarse que el código NO ES válido? Direccionar a Trackeo de Recepciones? |  |  | PENDIENTE
30 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP no permite ingresar un Código de Descuadratura válido cuando el BackOffice no está disponible. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Recepciones ya ingresadas. - Faltan Recepciones para completar la Recepción. - Código de Descuadratura válido. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura válido. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura, solicitar comentario de descuadre y solicitar código de descuadratura. Que debe de suceder dado que el BackOffice NO está disponible para sincronizar/validarse que el código ES válido? Direccionar a Trackeo de Recepciones? |  |  | PENDIENTE
31 | CCH_LV | Borde | Verificar que la APP permite concluir el proceso de descuadratura pese a que la cámara del dispositivo NO esté operativa. | - APP en Foto de Acta. - Recepciones ya ingresadas. - Faltan Recepciones para completar la ruta. - Código de Descuadratura válido. - Cámara NO operativa. | Usuario: Clave: | 1. ??? | Que sucede si la cámara no está operativa? |  |  | PENDIENTE
32 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP permite concluir el proceso de descuadratura dado que el backoffice no se encuentra disponible. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Recepciones ya ingresadas. - Faltan Recepciones para completar la ruta. - Código de Descuadratura válido. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura válido. 5. Fotografiar Acta. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura, solicitar comentario de descuadre, solicitar código de descuadratura, notificar MSG18 (Código de descuadratura aceptado), habilitar la función de cámara y Registrar la Descuadratura. Que debe de suceder si el BackOffice NO está disponible al cerrar la cuadratura? Direccionar a Trackeo de Recepciones? |  |  | PENDIENTE
33 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP permite concluir el proceso de descuadratura. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Recepciones ya ingresadas. - Faltan Recepciones para completar la ruta. - Código de Descuadratura válido. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura válido. 5. Fotografiar Acta. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura, solicitar comentario de descuadre, solicitar código de descuadratura, notificar MSG18 (Código de descuadratura aceptado), habilitar la función de cámara, Registrar la Descuadratura (Sincroniza?), notificar MSG19 (Cuadratura Exitosa) y Direccionar a Mis Rutas? Se debe de corroborar que lo que está en la BD es reflejo de lo que muestra la APP. SQL a ejecutar: ????? |  |  | PENDIENTE
34 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP permite concluir el proceso de cuadratura dado que el backoffice no se encuentra disponible. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Recepciones ya ingresadas. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura válido. 5. Fotografiar Acta. | La APP debe notificar MSG20 (Trackeo Cuadrado), habilitar la función de cámara y Registrar la cuadratura. Que debe de suceder si el BackOffice NO está disponible al cerrar la cuadratura? Direccionar a Trackeo de Recepciones? |  |  | PENDIENTE
35 | CCH_LV | Funcional | Verificar que la APP permite concluir el proceso de cuadratura. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Recepciones ya ingresadas. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Fotografiar Acta. | La APP debe notificar MSG20 (Trackeo Cuadrado), habilitar la función de cámara, Registrar la cuadratura (Sincroniza?), notificar MSG19 (Cuadratura Exitosa) y Direccionar a Mis Rutas? Se debe de corroborar que lo que está en la BD es reflejo de lo que muestra la APP. SQL a ejecutar: ????? |  |  | PENDIENTE
36 | CCH_LV | Funcional | Verificar el comportamiento de la función Unir mesas cuando no se han seleccionado Recepciones para unir. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Más de una Recepción listada, ninguna seleccionada. | Usuario: Clave: | 1. Verificar que no haya mesas seleccionadas. 2. Verificar el estado del botón Unir Mesas | Al no haber Recepciones seleccionadas el botón Unir Mesas no debe de estar habilidato. |  |  | PENDIENTE
37 | CCH_LV | Funcional | Verificar el comportamiento de la función Unir mesas cuando se han seleccionado una Recepción. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Más de una Recepción listada. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar una Recepción. 2. Verificar el estado del botón Unir Mesas. | Al no haber Recepciones seleccionadas el botón Unir Mesas no debe de estar habilidato. |  |  | PENDIENTE
38 | CCH_LV | Funcional | Verificar el comportamiento de la función Unir mesas cuando se han seleccionado mas de una Recepción. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Más de una Recepción listada. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar dos Recepciones. 2. Verificar el estado del botón Unir Mesas. | Al haber mas de 1 Recepción seleccionada el botón Unir Mesas debe de habilitarse. |  |  | PENDIENTE
39 | CCH_LV | Funcional | Verificar el comportamiento de la función Unir mesas cuando se han seleccionado mas de una Recepción. | - APP en Trakeo de Recepciones. - Más de una Recepción listada. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar varias Recepciones. 2. Seleccionar Unir Mesas. | Al haber mas de 1 Recepción seleccionada el botón Unir Mesas debe de habilitarse y ?????? |  |  | PENDIENTE
40
Estado Exitoso/Fallido Validación Nº1
[9 empty] | APROBADO | 0
[9 empty] | RECHAZADO | 0
[9 empty] | PENDIENTE | 39
[9 empty] | INVALIDANTE | 0
[9 empty] | NO APLICA | 0
[9 empty] | TOTAL | 39

## APP Mis Rutas
PAUTA DE PRUEBA - FLUJOS DE NEGOCIO
Nº | Perfil | Tipo de Prueba | Descripción Caso de Prueba. | Precondición | Credenciales | Paso a paso | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado Ciclo (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A) | Estado Actual Certificación (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A)
FLUJO INGRESO A APLICACIÓN
Acceso de usuario a Sistema / aplicación
1 | Transportista | LF | Verificar Look and Feel (L&F) página Mis Rutas | - APP en Panel Principal. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Rutas. | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
2 | Transportista | Borde | Verificar que la APP alerta que no se tienen rutas asignadas y que es necesario sincronizar. | - APP en Panel Principal. - SIN Internet. - Sin rutas cargadas localmente. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Rutas. | La APP notificará MSG15 (No tiene rutas pendientes) y direccionar a panel principal. Sugerencia: Solicitar sincronizar? |  |  | PENDIENTE
3 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP muestra las rutas asignadas (almacenadas localmente) pese a no poseer conexión a Internet. | - APP en Panel Principal. - SIN Internet. - Con rutas cargadas localmente. - Acceso a BD y SQL para realizar consulta. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Rutas. 2. Validar vía SQL o vía BackOffice el estado de las rutas a nivel de BD. | La APP debe mostrar las rutas del día (almacenadas localmente) ordenadas por prioridad y en estado pendiente. Se debe de corroborar que lo que está en la BD es reflejo de lo que muestra la APP. SQL a ejecutar: ????? |  |  | PENDIENTE
4 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP muestra las rutas asignadas (almacenadas localmente) pese a no poder sincronizar con el BackOffice. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Sin rutas cargadas localmente. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Rutas. | La APP debe notificar MSG10 (no es posible sincronizar, se trabajará con Datos Locales), notificar MSG15 (No tiene rutas pendientes) y direccionar a panel principal. |  |  | PENDIENTE
5 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP alerta que no se tienen rutas asignadas. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Sin rutas cargadas localmente. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Rutas | La APP debe iniciar el proceso de sincronización. La APP debe notificar MSG15 (No tiene rutas pendientes) y direccionar a panel principal. Este flujo no se muestra en el diagrama. |  |  | PENDIENTE
6 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP muestra las rutas asignadas sincronizando con el BackOffice. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Con rutas cargadas. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Mis Rutas | La APP debe iniciar el proceso de sincronización. La APP debe mostrar las rutas del día ordenadas por prioridad y en estado pendiente. Se debe de corroborar que lo que está en la BD es reflejo de lo que muestra la APP. SQL a ejecutar: ????? |  |  | PENDIENTE
7 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP permite crear una Ruta. | - APP en Mis Rutas. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Crear Ruta 2. Seleccionar Origen y Destino 3. Seleccionar Asignar Carga 4. Seleccionar Trackea Cargas? 5. Seleccionar Finalizar creación de Ruta. | NECESITO WIREFRAME ASOCIADO! |  |  | PENDIENTE
8 | Transportista | LF | Verificar Look and Feel (L&F) página Detalle de Rutas. | - APP en Mis Rutas. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar alguna ruta. | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
9 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP muestra el detalle de Ruta a Iniciar. | - APP en Mis Rutas. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar alguna ruta a Iniciar. | La APP dee mostrar correctamente el detalle de la ruta seleccionada (Origen y Destino). El Botón Trackear (Origen) debe estar habilitado. El Botón Trackear (Destino) debe estar deshabilitado. |  |  | PENDIENTE
10 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP retorna a Mis Rutas desde Detalle de Ruta a Iniciar. | - APP en detalle de Ruta a Iniciar. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Volver a mis rutas. | La APP debe mostrar las rutas del día ordenadas por prioridad y en estado pendiente. |  |  | PENDIENTE
11 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP muestra el detalle de Ruta Pendiente. | - APP en detalle de Ruta. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar alguna ruta En Curso (Pendiente?) | La APP dee mostrar correctamente el detalle de la ruta seleccionada (Origen y Destino). El Botón Trackear (Origen) debe estar deshabilitado. El Botón Trackear (Destino) debe estar habilitado. |  |  | PENDIENTE
12 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP retorna a Mis Rutas desde Detalle de Ruta En Curso. | - APP en detalle de Ruta En Curso. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Volver a mis rutas. | La APP debe mostrar las rutas del día ordenadas por prioridad y en estado pendiente. |  |  | PENDIENTE
13 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP muestra el detalle de Ruta En Proceso. | - APP en detalle de Ruta. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar alguna ruta En Curso (En Proceso?) | La APP dee mostrar correctamente el detalle de la ruta seleccionada (Origen y Destino). El Botón Trackear (Origen) debe estar deshabilitado. El Botón Trackear (Destino) debe estar habilitado. |  |  | PENDIENTE
14 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP retorna a Mis Rutas desde Detalle de Ruta En Proceso. | - APP en detalle de Ruta En Curso. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Volver a mis rutas. | La APP debe mostrar las rutas del día ordenadas por prioridad y en estado pendiente. |  |  | PENDIENTE
15 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP muestra el detalle de Ruta Realizada. | - APP en detalle de Ruta. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar alguna ruta Realizada | La APP dee mostrar correctamente el detalle de la ruta seleccionada (Origen y Destino). El Botón Trackear (Origen) debe estar deshabilitado. El Botón Trackear (Destino) debe estar deshabilitado. |  |  | PENDIENTE
16 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP retorna a Mis Rutas desde Detalle de Ruta Realizada. | - APP en detalle de Ruta Realizada. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Volver a mis rutas. | La APP debe mostrar las rutas del día ordenadas por prioridad y en estado pendiente. |  |  | PENDIENTE
17 | Transportista | LF | Verificar Look and Feel (L&F) página Trackeo de Cargas | - APP en detalle de Ruta. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Trackear. | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
18 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP muestra de manera correcta la página Trackeo de Cargas | - APP en detalle de Ruta a Iniciar. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Trackear. | La APP dee mostrar correctamente Trackeo de Cargas. El botón Escanear debe estar habilitado. Se deben de listar adecuadamente las cargas asignadas a la Ruta ordenados de la siguiente manera (primero los pendientes, al final los ya trackeados). Algún máximo? La barra de progreso debe estar con avance 0/N. El botón Cargar Acta debe estar deshabilitado. El botón Comentario debe estar deshabilitado. El botón Cuadrar debe estar deshabilitado. |  |  | PENDIENTE
19 | Transportista | Funcional | Verificar el correcto funcionamiento del proceso de Trakeo de cargas (escaneo) | - APP en la página de Trakeo de Cargas. - Cámara operativa | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Escanear. 2. Ingresar varias cargas hasta el máximo definido. | La APP debe actualizar el listado para reflejar que el/los códigos han sido registrados como parte de la carga. Cambia el orden en el listado en el proceso? La barra de progreso se debe irse actualizando. En qué momento los botones Cargar Acta, Comentario y Cuadrar se deben de activar? Con el escaneo #1 o sólo cuando se complete? |  |  | PENDIENTE
20 | Transportista | Funcional | Verificar el correcto funcionamiento del proceso de Trakeo de cargas (Ingreso Manual) | - APP en Trakeo de Cargas. - Simular códigos no escaneables. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Escanear 2. Seleccionar? Ingresar Manualmente. 3. Ingresar el código y presionar Ingresar. | Validar que sólo los caracteres (Números/letras) permitidos puedan ser ingresados, máximos y mínimos. VALIDAR QUE LAS ETIQUETAS MUESTREN LOS DIGITOS! La APP debe actualizar el listado para reflejar que el/los códigos han sido registrado como parte de la carga. La barra de progreso se debe de ir actualizando para reflejar este avance. |  |  | PENDIENTE
21 | Transportista | Funcional | Verificar la visualización de Cargas Adicionales | - APP en Trakeo de Cargas. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Escanear. 2. Ingresar varias cargas donde alguna no esté listada entre las cargas especificadas originalmente. | La APP debe mostrar una sección de cargas adicionales. |  |  | PENDIENTE
22 | Transportista | Funcional | Verificar que el proceso de cuadratura puede ser cancelado. | - APP en Trakeo de Cargas. - Cargas ya ingresadas. - Faltan cargas para completar la ruta. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Cancelar el proceso de cuadratura. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra) y solicitar confirmación. Al cancelar el proceso la APP debe direcicionar a trackeo de cargas. |  |  | PENDIENTE
23 | Transportista | Funcional | Verificar que el proceso de cuadratura puede ser cancelado luego de confirmado al solicitar comentario. | - APP en Trakeo de Cargas. - Cargas ya ingresadas. - Faltan cargas para completar la ruta. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Confirmar cierre de cuadratura 3. Seleccionar Cancelar en Comentario de Descuadre. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de intención de cierre de cuadratura y habilitar campo para ingreso de comentario. En el paso 3 a donde direccionará la APP a Modal Trackeo Descuadrado ó Trackeo de Cargas? |  |  | PENDIENTE
24 | Transportista | Funcional | Verificar que se permita sólo el ingreso de caracteres válidos en Comentario de Descuadre. | - APP en Trakeo de Cargas. - Cargas ya ingresadas. - Faltan cargas para completar la ruta. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Confirmar cierre de cuadratura 3. Seleccionar Ingresar con campo Comentario de Descuadre vacío y/o caracteres no permitidos. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura y habilitar campo para ingreso de comentario. Validar que sólo se permitan ingresar caracteres válidos (Habrá restricción? Mínimo/Máximo de caracteres?) en el campo Comentario de Descuadre. |  |  | PENDIENTE
25 | Transportista | Funcional | Verificar que el proceso de cuadratura puede ser cancelado al solicitar Código de Descuadratura | - APP en Trakeo de Cargas. - Cargas ya ingresadas. - Faltan cargas para completar la ruta. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Confirmar cierre de cuadratura 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Cancelar en Código de Descuadre. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de intención de cierre de cuadratura, solicitar ingreso de comentario y habilitar campo para ingreso de código de descuadratura. En el paso 4 a donde direccionará la APP a Modal Comentario de Descuadre ó Trackeo de Cargas? |  |  | PENDIENTE
26 | Transportista | Funcional | Verificar que se permita sólo el ingreso de caracteres válidos en Código de Descuadratura. | - APP en Trakeo de Cargas. - Cargas ya ingresadas. - Faltan cargas para completar la ruta. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura vacio y/o caracteres no válidos. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura, solicitar comentario de descuadre y solicitar código de descuadratura. Validar que sólo se permitan ingresar caracteres válidos en el campo código de autorización de descuadratura. Este código que estructura, largo y caracteres debe contener? |  |  | PENDIENTE
27 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP no permite ingresar un Código de Descuadratura inválido cuando el BackOffice no está disponible. | - APP en Trakeo de Cargas. - Cargas ya ingresadas. - Faltan cargas para completar la ruta. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura inválido. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura, solicitar comentario de descuadre y solicitar código de descuadratura. Que debe de suceder dado que el BackOffice NO está disponible para sincronizar/validarse que el código NO ES válido? Direccionar a Trackeo de Cargas? |  |  | PENDIENTE
28 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP no permite ingresar un Código de Descuadratura válido cuando el BackOffice no está disponible. | - APP en Trakeo de Cargas. - Cargas ya ingresadas. - Faltan cargas para completar la ruta. - Código de Descuadratura válido. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura válido. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura, solicitar comentario de descuadre y solicitar código de descuadratura. Que debe de suceder dado que el BackOffice NO está disponible para sincronizar/validarse que el código ES válido? Direccionar a Trackeo de Cargas? |  |  | PENDIENTE
29 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP no permite ingresar un Código de Descuadratura inválido. | - APP en Trakeo de Cargas. - Cargas ya ingresadas. - Faltan cargas para completar la ruta. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura inválido. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura, solicitar comentario de descuadre y solicitar código de descuadratura. La APP debe alertar MSG17 (Código de descuadratura no válido) y solicitar se ingrese nuevamente el código. |  |  | PENDIENTE
30 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP habilita la función de cámara para fotografiar el acta de entrega cuando se sigue el flujo asociado a descuadratura. | - APP en Trakeo de Cargas. - Cargas ya ingresadas. - Faltan cargas para completar la ruta. - Código de Descuadratura válido. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura válido. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura, solicitar comentario de descuadre, solicitar código de descuadratura, notificar MSG18 (Código de descuadratura aceptado) y habilitar la función de cámara a fin de fotografiar el acta de entrega. |  |  | PENDIENTE
31 | Transportista | Borde | Verificar que la APP permite concluir el proceso de descuadratura pese a que la cámara del dispositivo NO esté operativa. | - APP en Foto de Acta. - Cargas ya ingresadas. - Faltan cargas para completar la ruta. - Código de Descuadratura válido. - Cámara NO operativa. | Usuario: Clave: | 1. ??? | Que sucede si la cámara no está operativa? |  |  | PENDIENTE
32 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP permite concluir el proceso de descuadratura dado que el backoffice no se encuentra disponible. | - APP en Trakeo de Cargas. - Cargas ya ingresadas. - Faltan cargas para completar la ruta. - Código de Descuadratura válido. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura válido. 5. Fotografiar Acta. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura, solicitar comentario de descuadre, solicitar código de descuadratura, notificar MSG18 (Código de descuadratura aceptado), habilitar la función de cámara y Registrar la Descuadratura. Que debe de suceder si el BackOffice NO está disponible al cerrar la cuadratura? Direccionar a Trackeo de Cargas? |  |  | PENDIENTE
33 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP permite concluir el proceso de descuadratura. | - APP en Trakeo de Cargas. - Cargas ya ingresadas. - Faltan cargas para completar la ruta. - Código de Descuadratura válido. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura válido. 5. Fotografiar Acta. | La APP debe alertar MSG16 (Trackeo no cuadra), solicitar confirmación de cierre de cuadratura, solicitar comentario de descuadre, solicitar código de descuadratura, notificar MSG18 (Código de descuadratura aceptado), habilitar la función de cámara, Registrar la Descuadratura (Sincroniza?), notificar MSG19 (Cuadratura Exitosa) y Direccionar a Mis Rutas? Se debe de corroborar que lo que está en la BD es reflejo de lo que muestra la APP. SQL a ejecutar: ????? |  |  | PENDIENTE
34 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP permite concluir el proceso de cuadratura dado que el backoffice no se encuentra disponible. | - APP en Trakeo de Cargas. - Cargas ya ingresadas. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Seleccionar Ingresar con comentario válido. 4. Seleccionar Ingresar con Código de Descuadratura válido. 5. Fotografiar Acta. | La APP debe notificar MSG20 (Trackeo Cuadrado), habilitar la función de cámara y Registrar la cuadratura. Que debe de suceder si el BackOffice NO está disponible al cerrar la cuadratura? Direccionar a Trackeo de Cargas? |  |  | PENDIENTE
35 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP permite concluir el proceso de cuadratura. | - APP en Trakeo de Cargas. - Cargas ya ingresadas. | Usuario: Clave: | 1. Presionar Cuadrar. 2. Seleccionar SI en confirmación de cierre de cuadratura. 3. Fotografiar Acta. | La APP debe notificar MSG20 (Trackeo Cuadrado), habilitar la función de cámara, Registrar la cuadratura (Sincroniza?), notificar MSG19 (Cuadratura Exitosa) y Direccionar a Mis Rutas? Se debe de corroborar que lo que está en la BD es reflejo de lo que muestra la APP. SQL a ejecutar: ????? |  |  | PENDIENTE
Estado Exitoso/Fallido Validación Nº1
[9 empty] | APROBADO | 0
[9 empty] | RECHAZADO | 0
[9 empty] | PENDIENTE | 35
[9 empty] | INVALIDANTE | 0
[9 empty] | NO APLICA | 0
[9 empty] | TOTAL | 35

## APP Finalizar Dia
PAUTA DE PRUEBA - FLUJOS DE NEGOCIO
Nº | Perfil | Tipo de Prueba | Descripción Caso de Prueba. | Precondición | Credenciales | Paso a paso | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado Ciclo (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A) | Estado Actual Certificación (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A)
FLUJO INGRESO A APLICACIÓN
Acceso de usuario a Sistema / aplicación
1 | Usuario | LF | Verificar Look and Feel (L&F) página de finalización de actividades del Día. | - APP en Panel Principal. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Finalizar actividad. | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
2 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP NO permita finalizar el día por falta de finalización de todas las actividades asignadas. | - APP en Panel Principal. - Debe haber actividades pendientes. | Usuario: Clave: | 1. Finalizar algunas (NO TODAS!) actividades. 2. Seleccionar Finalizar Día | La APP debe notificar MSG14 (se DEBEN finalizar todas las actividades del día) y direccionar al panel principal. Las tareas deben de mantener el mismo estado antes de presionar Finalizar Dia. |  |  | PENDIENTE
3 | Usuario | Borde | Verificar que la APP NO permita finalizar el día por falta de sincronización con el Back Office. | - SIN Internet. - APP en Panel Principal. - Debe haber actividades pendientes. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Finalizar todas las actividades del día. 2. Seleccionar Finalizar Día | La APP debe notificar MSG11 (no es posible sincronizar) y direccionar al panel principal. Las tareas deben de mantener el mismo estado antes de presionar Finalizar Dia. |  |  | PENDIENTE
4 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP permita finalizar el día. | - CON acceso a Internet. - APP en Panel Principal. - Debe haber actividades pendientes. - Acceso a BD y SQL para realizar consulta. | Usuario: Clave: | 1. Finalizar todas las actividades del día. 2. Seleccionar Finalizar Día 3. Validar vía SQL el estado de las tareas a nivel de BD. | La APP debe sincronizar e indicar que el día se pudo finalizar correctamente. El botón Finalizar Día cambia a Iniciar Día. Se debe de corroborar que lo que está en la BD es reflejo de lo que muestra la APP. SQL a ejecutar: ????? |  |  | PENDIENTE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Estado Exitoso/Fallido Validación Nº1
[9 empty] | APROBADO | 0
[9 empty] | RECHAZADO | 0
[9 empty] | PENDIENTE | 4
[9 empty] | INVALIDANTE | 0
[9 empty] | NO APLICA | 0
[9 empty] | TOTAL | 4

## APP Iniciar Dia
PAUTA DE PRUEBA - FLUJOS DE NEGOCIO
Nº | Perfil | Tipo de Prueba | Descripción Caso de Prueba. | Precondición | Credenciales | Paso a paso | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado Ciclo (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A) | Estado Actual Certificación (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A)
FLUJO INGRESO A APLICACIÓN
Acceso de usuario a Sistema / aplicación
1 | Usuario | LF | Verificar Look and Feel (L&F) página de panel principal y Actividades del Día. |  | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. 3. Seleccionar Iniciar Dia | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
2 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP no permita iniciar el día debido a falta de sincronización debido a falta de Internet. | - SIN Internet. | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. 3. Seleccionar Iniciar Dia | La APP debe notificar MSG11 (no es posible sincronizar) y direccionar al panel principal. |  |  | PENDIENTE
3 | Usuario | Borde | Verificar que la APP no permita iniciar el día debido a falta de sincronización debido a falla de sincronización con el BackOffice. | - CON Internet. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. 3. Seleccionar Iniciar Dia. | La APP debe notificar MSG11 (no es posible sincronizar) y direccionar al panel principal. |  |  | PENDIENTE
4 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP permita iniciar el día. | - CON Internet. | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. 3. Seleccionar Iniciar Dia | La APP debe notificar MSG12 (Sincronización exitosa) y mostrar las actividades del dia. El botón Iniciar Día cambia a Finalizar Día. |  |  | PENDIENTE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Estado Exitoso/Fallido Validación Nº1
[9 empty] | APROBADO | 0
[9 empty] | RECHAZADO | 0
[9 empty] | PENDIENTE | 4
[9 empty] | INVALIDANTE | 0
[9 empty] | NO APLICA | 0
[9 empty] | TOTAL | 4

## APP Restablecer Contraseña
PAUTA DE PRUEBA - FLUJOS DE NEGOCIO
Nº | Perfil | Tipo de Prueba | Descripción Caso de Prueba. | Precondición | Credenciales | Paso a paso | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado Ciclo (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A) | Estado Actual Certificación (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A)
FLUJO INGRESO A APLICACIÓN
Acceso de usuario a Sistema / aplicación
1 | Usuario | LF | Verificar Look and Feel (L&F) página Restablecer Contraseña | - APP en Inicio de Sesión |  | 1. Seleccionar opción Restablecer Contraseña. | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
2 | Usuario | Funcional | Verificar que el proceso Restablecer contraseña puede ser cancelado. | - APP en Inicio de Sesión | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar opción Restablecer Contraseña. 2. Seleccionar Cancelar. | En el paso 2 la APP debe direccionar a la pantalla de inicio de sesión. |  |  | PENDIENTE
3 | Usuario | Funcional | Verificar que el proceso Restablecer contraseña puede ser cancelado después de haber sido confirmado. | - APP en Inicio de Sesión | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar opción Restablecer Contraseña. 2. Confirmar restablecer contraseña. 3. Selecciona Cancelar. | En el paso 2 la APP debe notificar MSG07 (contraseña cambiada exitosamente) y la indica por pantalla brindando sólo la opción de Cambiar Contraseña. En el paso 3 la APP debe direccionar a la pantalla de Inicio de Sesión. |  |  | PENDIENTE
4 | Usuario | Funcional | Verificar que el proceso Restablecer contraseña funciona adecuadamente. | - APP en Inicio de Sesión | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar opción Restablecer Contraseña. 2. Confirmar restablecer contraseña. 3. Seleccionar Cambiar Contraseña. 4. Introducir contraseña por defecto (RUT) y la nueva contraseña confirmando la misma. 5. Seleccionar Cambiar Contraseña. 6. Seleccionar Iniciar Sesión. | En el paso 2 la APP debe notificar MSG07 (contraseña cambiada exitosamente) y la indica por pantalla brindando sólo la opción de Cambiar Contraseña. En el paso 4 la APP debe validar que la nueva contraseña cumpla con las especificaciones de seguridad (Cuales son?) indicándole al usuario las mismas. En el paso 5 la APP debe indicar MSG07 (contraseña cambiada exitosamente) y direccionar a la pantalla de inicio de sesión. |  |  | PENDIENTE
5 | Usuario | Funcional | Verificar que el proceso Restablecer contraseña valida el ingreso de contraseñas nuevas inválidas. | - APP en Inicio de Sesión. - Contraseña por defecto. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar opción Restablecer Contraseña. 2. Confirmar el deseo de restablecer contraseña. 3. Introduce contraseñas inválidas (Actual, Nueva y confirmación de la nueva). | En el paso 2 la APP informa MSG13 (Contraseña por defecto restablecida). En el paso 3 la APP debe mantenerse hasta tanto los 3 campos posean datos válidos o se presione Cancelar en cuyo caso direcciona a Inicio de Sesión. |  |  | PENDIENTE
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Estado Exitoso/Fallido Validación Nº1
[9 empty] | APROBADO | 0
[9 empty] | RECHAZADO | 0
[9 empty] | PENDIENTE | 5
[9 empty] | INVALIDANTE | 0
[9 empty] | NO APLICA | 0
[9 empty] | TOTAL | 5

## APP Sincronización
PAUTA DE PRUEBA - FLUJOS DE NEGOCIO
Nº | Perfil | Tipo de Prueba | Descripción Caso de Prueba. | Precondición | Credenciales | Paso a paso | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado Ciclo (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A) | Estado Actual Certificación (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A)
FLUJO INGRESO A APLICACIÓN
Acceso de usuario a Sistema / aplicación
1 | Usuario | LF | Verificar Look and Feel (L&F) página de sincronización |  | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar SINCRONIZAR. | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
2 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP requiere acceso a Internet para llevar a cabo el proceso de sincronización y no hay conexión a Internet. | - APP en Panel Principal. - SIN Internet. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar SINCRONIZAR. | La APP debe notificar MSG02 (es requerida la conexión a Internet) y direccionar al panel principal. |  |  | PENDIENTE
3 | Usuario | Borde | Verificar que la APP requiere acceso a Internet para llevar a cabo el proceso de sincronización con Internet pero BO no disponible. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar SINCRONIZAR. 2. Seleccionar CANCELAR. | En el paso 1 la APP debe notificar MSG11 (Sincronización fallida). Sugerencia: ofrecer la opción de reintentar? En el paso 2 debe direccionar al panel principal. |  |  | PENDIENTE
4 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP realiza el proceso de sincronización. | - APP en Panel Principal. - CON Internet. | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar SINCRONIZAR. | La APP debe notificar MSG12 (Sincronización exitosa) direccionar al panel principal. |  |  | PENDIENTE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Estado Exitoso/Fallido Validación Nº1
[9 empty] | APROBADO | 0
[9 empty] | RECHAZADO | 0
[9 empty] | PENDIENTE | 4
[9 empty] | INVALIDANTE | 0
[9 empty] | NO APLICA | 0
[9 empty] | TOTAL | 4

## APP Inicio de Sesión
PAUTA DE PRUEBA - FLUJOS DE NEGOCIO
Nº | Perfil | Tipo de Prueba | Descripción Caso de Prueba. | Precondición | Credenciales | Paso a paso | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado Ciclo (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A) | Estado Actual Certificación (Aprobado, Rechazado, Pendiente, N/A)
FLUJO INGRESO A APLICACIÓN
Acceso de usuario a Sistema / aplicación
1 | Usuario | LF | Verificar Look and Feel (L&F) página inicio sesión |  | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
2 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP requiere GPS activo y el GPS está Inactivo. | - GPS Inactivo | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. | La APP debe notificar MSG01 (GPS se encuentra inactivo) Sugerencia: Ofrecer activarlo |  |  | PENDIENTE
3 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP requiere GPS activo y el GPS está Activo. | - GPS Activo | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. | La APP debe de mostrar la pantalla de inicio de sesión. |  |  | PENDIENTE
4 | Usuario | Borde | Verificar que la APP requiere acceso a Internet para usuario que ingresa por primera vez en el dispositivo. | - SIN Internet. - GPS Activo - Usuario NO ha autenticado antes. | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe notificar MSG02 (es requerida la conexión a Internet) y direccionar a la pantalla de inicio de sesión con los campos limpios. |  |  | PENDIENTE
5 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP realiza la comprobación de usuario que ingresa por primera vez en el dispositivo y provee usuario inválido. | - CON Internet. - GPS Activo - Usuario NO ha autenticado antes. | Usuario: INVALIDO Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe notificar MSG03 (credenciales no válidas) y direccionar a la pantalla de inicio de sesión con los campos limpios. |  |  | PENDIENTE
6 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP realiza la comprobación de usuario que ingresa por primera vez en el dispositivo y provee clave inválida. | - CON Internet. - GPS Activo - Usuario NO ha autenticado antes. | Usuario: Clave: INVALIDA | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe notificar MSG03 (credenciales no válidas) y direccionar a la pantalla de inicio de sesión con los campos limpios. |  |  | PENDIENTE
7 | Usuario | Borde | Verificar que la APP realiza la comprobación de usuario que ingresa por primera vez a la APP en el dispositivo movil y el Back Office no está disponible. | - CON Internet. - GPS Activo. - Usuario NO ha autenticado antes. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe alertar MSG04 (BackOffice no disponible) y direccionar a la pantalla de inicio de sesión con los campos limpios. |  |  | PENDIENTE
8 | Usuario | Borde | Verificar que la APP restringe el ingreso de caracteres no válidos en el proceso de inicio de sesión. | - CON Internet. - GPS Activo | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar en el campo usuario caracteres NO Validos (%&_ ;). 3. Ingresar clave. | La APP no debe de permitir ingresar caracteres no válidos (Sólo debe permitir números ya que el usuario es un RUT; Digito verificador = K?) |  |  | PENDIENTE
9 | Usuario | Seguridad | Verificar que la APP ofrezca mecanismos de seguridad en el ingreso de la clave de acceso en el proceso de inicio de sesión. | - CON Internet. - GPS Activo | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | En el paso 2 la APP debe de permitir ingresar la clave ocultandola de la vista al momento del ingreso de cada carácter (por un * por ejemplo). |  |  | PENDIENTE
10 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP realiza la comprobación de usuario que ingresa por primera vez a la APP en el dispositivo y provee credenciales válidas. | - CON Internet. - GPS Activo - Usuario NO ha autenticado antes. | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP pasa al proceso de cambio de contraseña obligatorio. |  |  | PENDIENTE
11 | Usuario | Funcional | Verificar que el proceso de cambio de clave valida que la clave actual sea válida. | - CON Internet. - GPS Activo | Usuario: Clave Act: INVALIDA Clave Nueva: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. 3. Ingresar nueva clave. | La APP debe notificar MSG05 (la contraseña actual no es válida) y direccionar a cambio de contraseña con los campos limpios. |  |  | PENDIENTE
12 | Usuario | Funcional | Verificar que el proceso de cambio de clave valida que la nueva clave sea válida. | - CON Internet. - GPS Activo | Usuario: Clave Act: Clave Nueva: INVALIDA | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. 3. Ingresar nueva clave. | La APP debe notificar MSG6 (la contraseña ingresada no cumple con los requisitos) y direccionar a cambio de contraseña con los campos limpios. Sugerencia: Indicar cuales son los requisitos! |  |  | PENDIENTE
13 | Usuario | Funcional | Verificar que el proceso de cambio de clave funciona adecuadamente. | - CON Internet. - GPS Activo | Usuario: Clave O: Clave N: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. 3. Ingresar nueva clave. | La APP debe notificar MSG07 (contraseña cambiada exitosamente) y direccionar a Panel Principal. |  |  | PENDIENTE
14 | Usuario | Borde | Verificar que la APP realiza la comprobación LOCAL de usuario en dispositivo. Caso Negativo (Usuario inhabilitado). Reescribir! | - SIN Internet. - GPS Activo - Usuario SI ha autenticado antes. - Usuario inhabilitado. | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe notificar MSG08 (Usuario no habilitado) y direccionar a inicio de sesión con los campos limpios. |  |  | PENDIENTE
15 | Usuario | Borde | Verificar que la APP realiza la comprobación LOCAL de usuario en dispositivo. Caso Negativo (Usuario sin Rol Asignado). Reescribir! | - SIN Internet. - GPS Activo - Usuario SI ha autenticado antes. - Usuario Sin Rol Asignado. | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe notificar MSG09 (Usuario sin Rol asignado) y direccionar a inicio de sesión con los campos limpios. |  |  | PENDIENTE
16 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP realiza la comprobación de usuario que ingresa en el dispositivo y provee clave inválida. | - SIN Internet. - GPS Activo - Usuario SI ha autenticado antes. | Usuario: Clave: INVALIDA | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe notificar MSG03 (credenciales no válidas) y direccionar a inicio de sesión con los campos limpios. |  |  | PENDIENTE
17 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP realiza la comprobación de usuario que ingresa en el dispositivo y provee clave válida. | - SIN Internet. - GPS Activo - Usuario SI ha autenticado antes. | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe alertar MSG10 (no es posible sincronizar, se trabajará con Datos Locales), dar bienvenida al usuario y direccionar al Panel Principal. |  |  | PENDIENTE
18 | Usuario | Borde | Verificar que la APP realiza la comprobación LOCAL de usuario en dispositivo y el Back Office no está disponible. | - CON Internet. - GPS Activo. - Usuario SI ha autenticado antes. - Backoffice NO disponible (Sinc.). | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe alertar MSG10 (no es posible sincronizar, se trabajará con Datos Locales), dar bienvenida al usuario y direccionar al Panel Principal. |  |  | PENDIENTE
19 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP realiza la comprobación LOCAL de usuario en dispositivo y provee usuario inválido. | - CON Internet. - GPS Activo - Usuario SI ha autenticado antes. | Usuario: INVALIDO Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe notificar MSG03 (credenciales no válidas) y direccionar a inicio de sesión con los campos limpios. |  |  | PENDIENTE
20 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP realiza la comprobación LOCAL de usuario en dispositivo y provee clave inválida. | - CON Internet. - GPS Activo - Usuario SI ha autenticado antes. | Usuario: Clave: INVALIDA | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe notificar MSG03 (credenciales no válidas) y direccionar a inicio de sesión con los campos limpios. |  |  | PENDIENTE
21 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP realiza la comprobación LOCAL de usuario en dispositivo. Caso Positivo (Credenciales válidas) | - CON Internet. - GPS Activo - Usuario SI ha autenticado antes. | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe notificar MSG03 (credenciales no válidas) y direccionar a inicio de sesión con los campos limpios. |  |  | PENDIENTE
22 | Transportista | LF | Verificar Look and Feel (L&F) página Panel Principal | - GPS Activo | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
23 | Transportista | Funcional | Verificar que la APP muestre en el panel principal sólo las funciones permitidas para el perfil asociado a la prueba. | - GPS Activo | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe mostrar adicional a las funciones estándar (Sincronizar y Cerrar Sesión) las funciones permitidas para el perfil: Mis Rutas |  |  | PENDIENTE
24 | OpCChLV | LF | Verificar Look and Feel (L&F) página Panel Principal | - GPS Activo | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
25 | OpCChLV | Funcional | Verificar que la APP muestre en el panel principal sólo las funciones permitidas para el perfil asociado a la prueba. | - GPS Activo | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe mostrar adicional a las funciones estándar (Sincronizar y Cerrar Sesión) las funciones permitidas para el perfil: Iniciar Dia/Finalizar Dia, Mis Recepciones, Agrupar Bolsa |  |  | PENDIENTE
26 | TransportistaFinal | LF | Verificar Look and Feel (L&F) página Panel Principal | - GPS Activo | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | Se espera que Look and Feel (L&F) cumpla con el diseño definido |  |  | PENDIENTE
27 | TransportistaFinal | Funcional | Verificar que la APP muestre en el panel principal sólo las funciones permitidas para el perfil asociado a la prueba. | - GPS Activo | Usuario: Clave: | 1. Abrir la APP. 2. Ingresar usuario y clave. | La APP debe mostrar adicional a las funciones estándar (Sincronizar y Cerrar Sesión) las funciones permitidas para el perfil: Entrega a Tricel, Entrega a Servel. |  |  | PENDIENTE
28 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP realiza la función de Cerrar Sesión. Caso Negativo. | - APP en Panel Principal | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Cerrar Sesión. 2. Seleccionar Cancelar. | La APP debe de solicitar confirmación de Cierre de Sesión. En el Paso 2 la APP debe direccionar al Panel Principal. |  |  | PENDIENTE
29 | Usuario | Funcional | Verificar que la APP realiza la función de Cerrar Sesión. Caso Positivo. | - APP en Panel Principal | Usuario: Clave: | 1. Seleccionar Cerrar Sesión. 2. Seleccionar Cerrar Sesión/Confirmar. | La APP debe notificar MSG03 (credenciales no válidas) y direccionar a inicio de sesión con los campos limpios. Hay que validar en la BD local que se registre la fecha y hora del cierre de sesión. |  |  | PENDIENTE
30
31
32
33
34
35
Estado Exitoso/Fallido Validación Nº1
[9 empty] | APROBADO | 0
[9 empty] | RECHAZADO | 0
[9 empty] | PENDIENTE | 29
[9 empty] | INVALIDANTE | 0
[9 empty] | NO APLICA | 0
[9 empty] | TOTAL | 29