## Gantt
[7 empty] | FEBRERO | [24 empty] | MARZO
N° | Funcionalidad | Plataforma | Estado Actual | Fecha Término Diseño | Fecha Término Desarrollo | Fecha Término QA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Login | web | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | bar: FEBRERO 5 to FEBRERO 7; FEBRERO 12 to FEBRERO 14
2 | Reset Contraseña | web | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | bar: FEBRERO 5 to FEBRERO 7; FEBRERO 12 to FEBRERO 14
3 | Perfilamiento (Menú) | web | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | bar: FEBRERO 5 to FEBRERO 7; FEBRERO 12 to FEBRERO 14
4 | Mantenedor de Aplicaciones | web | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | bar: FEBRERO 5 to FEBRERO 7; FEBRERO 12 to FEBRERO 14
5 | Mantenedor de Perfil/Aplicaciones | web | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | bar: FEBRERO 5 to FEBRERO 7; FEBRERO 12 to FEBRERO 14
11 | Mantenedor de usuario | web | Diseño | 2020-01-31 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | bar: FEBRERO 12 to FEBRERO 14
15 | Login | Movil | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | bar: FEBRERO 14; FEBRERO 17 to FEBRERO 18
16 | Reset Contraseña | Movil | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | bar: FEBRERO 14; FEBRERO 17 to FEBRERO 18
17 | Perfilamiento (Home) | Movil | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | bar: FEBRERO 14; FEBRERO 17 to FEBRERO 18
9 | Agrupar carga (Creación Pallet/Cubetas) | web | Diseño | 2020-01-31 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | bar: FEBRERO 19 to FEBRERO 21
13 | Panel trazabilidad | web | Diseño | 2020-01-31 | 2020-02-21 | 2020-02-25 | bar: FEBRERO 21; FEBRERO 24 to FEBRERO 25
18 | Mis Rutas (con Crear Ruta) | Movil | Diseño | 2020-01-31 | 2020-02-21 | 2020-02-26 | bar: FEBRERO 21; FEBRERO 24 to FEBRERO 26
19 | Inicio/Fin Día | Movil | Diseño | 2020-01-31 | 2020-02-21 | 2020-02-26 | bar: FEBRERO 21; FEBRERO 24 to FEBRERO 26
22 | GPS 2do Plano | Movil | Diseño | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 2020-03-04 | bar: FEBRERO 28; MARZO 2 to MARZO 4
12 | Panel Transaccional | web | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | bar: MARZO 4 to MARZO 6
20 | Mis recepciones por Mesas | Movil | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-06 | 2020-03-18 | bar: MARZO 6; MARZO 9 to MARZO 13
23 | Entrega a Servel RM | Movil | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-06 | 2020-03-25 | bar: MARZO 6; MARZO 9 to MARZO 13; MARZO 16 to MARZO 20; MARZO 23 to MARZO 25
14 | reporte 1 | web | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-09 | 2020-03-11 | bar: MARZO 9 to MARZO 11
6 | Mis recepciones por OS | web | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | bar: MARZO 11 to MARZO 13
8 | Mis recepciones por Usuario | web | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | bar: MARZO 11 to MARZO 13
7 | Mantenedor de Rutas | web | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | bar: MARZO 13; MARZO 16 to MARZO 17
21 | Agrupar Bolsas | Movil | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-13 | 2020-03-18 | bar: MARZO 13; MARZO 16 to MARZO 18
10 | Mantenedor de Carga | web | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | bar: MARZO 18 to MARZO 20
24 | Entrega a Tricel RM | Movil | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | bar: MARZO 20; MARZO 23 to MARZO 25
| Entrega Desarrollo no cumplido | D
| QA No cumplido | x
| Entrega Desarrollo Proyectado | D
Pruebas QA Proyectadas (nota)
NOTA: Pruebas QA Proyectadas pueden variar en función de los casos de prueba / escenarios a validar

## Fechas
|  | Fecha | 2020-02-11
N° | Funcionalidad | Estado Actual | Fecha Término Diseño | Fecha Término Desarrollo | Fecha Término QA | Plataforma
1 | Login | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | web
2 | Reset Contraseña | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | web
3 | Perfilamiento (Menú) | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | web
4 | Mantenedor de Aplicaciones | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | web
5 | Mantenedor de Perfil/Aplicaciones | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | web
11 | Mantenedor de usuario | Diseño | 2020-01-31 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | web
15 | Login | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | Movil
16 | Reset Contraseña | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | Movil
17 | Perfilamiento (Home) | Desarrollo | 2020-01-27 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | Movil
9 | Agrupar carga (Creación Pallet/Cubetas) | Diseño | 2020-01-31 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | web
13 | Panel trazabilidad | Diseño | 2020-01-31 | 2020-02-21 | 2020-02-25 | web
18 | Mis Rutas (con Crear Ruta) | Diseño | 2020-01-31 | 2020-02-21 | 2020-02-26 | Movil
19 | Inicio/Fin Día | Diseño | 2020-01-31 | 2020-02-21 | 2020-02-26 | Movil
22 | GPS 2do Plano | Diseño | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 2020-03-04 | Movil
12 | Panel Transaccional | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | web
20 | Mis recepciones por Mesas | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-06 | 2020-03-18 | Movil
23 | Entrega a Servel RM | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-06 | 2020-03-25 | Movil
14 | reporte 1 | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-09 | 2020-03-11 | web
6 | Mis recepciones por OS | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | web
8 | Mis recepciones por Usuario | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | web
7 | Mantenedor de Rutas | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | web
21 | Agrupar Bolsas | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-13 | 2020-03-18 | Movil
10 | Mantenedor de Carga | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | web
24 | Entrega a Tricel RM | Diseño | 2020-01-31 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | Movil